赞皇县2026年度民生实事任务分解表

序号	名称	具体内容	牵头领导	牵头单位	进度安排
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
1	着力破解县城
停车难问题	盘活县城各小区地下闲置停车位。整合综合市民服务中心、中医院等机关单位公共停车位并向群众开放。在文化广场、唐相街与槐河路交叉口北侧、一中门口、二中门口、职教中心门口等区域新建部分停车位。	宋利锋	住建局	3月份完成文化广场、唐相街与槐河路交叉口北侧、一中门口、二中门口、职教中心门口等区域停车位建设，共计250余个车位。	综合市民服务中心、中医院等机关单位公共停车位，预计5月份完成验收；种子公司预计6月底完成停车位建设；盘活县城各小区地下闲置停车位。	谋划农贸市场北侧空地建设停车场，文昌府邸南部停车场，物资局公产房停车场。	持续发掘县城闲置地块，改造为停车位。
2	实施城区集中
供热提升改造	在2025年改造提升工作基础上，对县城规划区范围内未纳入集中供热的住房实施扩面改造，并对部分供热主管网和二次管网进行提升改造，对部分换热站进行合并提升，推动县城规划区内实现集中供热全覆盖、供热运行高效稳定，惠及县城8万余名居民。	宋利锋	住建局	供热季正常供热。	5月底完成县城规划区范围内未纳入集中供热的住房扩面改造扫尾工作。
6月份开始对部分供热主管网和二次管网进行提升改造，对部分换热站进行合并提升。	10月底前完成供热主管网和二次管网提升改造和换热站合并提升。	供热季正常供热。
3	建设县域快递物流中心	建设县域快递物流中心，包含云仓、分拣中心及配套停车区等设施，整合我县邮政、通达兔等快递企业入驻，实现客货邮融合发展，推行共配共送、邮快合作、快快合作模式，使我县快递业形成规模效应，实现降本增效，让全县28万群众享受更便捷的快递服务，提升居民生活品质和消费体验。	宋利锋	交通局	2月底前确定建设方案。
3月份开始进行项目立项等前期工作。	4月份完成项目立项、施工图设计工作。
5月完成预算编制、预算评审，进行挂网招标。
6月完成工程招标、合同签订，办理工程施工许可，具备进场施工条件。	7月进行工程施工。
8月底前完成工程主体施工。
9月底前完成设备安装、工程验收等工作，具备运营条件。	10月底前协调县内邮政、通达兔快递企业入驻，进行试运营。
12月底前引导快递企业通过邮快合作、快快合作等模式，使我县快递业形成规模效应，实现降本增效。
4	城区路网优化提升工程	新修馨苑小区北侧规划路，对济河路东段（兵营北侧）、育新南街（县四建至嶂石岩路）、羊角路等道路进行翻新重修，对北清河道口进行拓宽提升。	宋利锋	住建局	馨苑小区北侧规划路，跑办土地手续；济河路东段兵营北侧，北清河道口进行拓宽提升3月进行前期手续工作；育新南街、羊角路等道路3月完成项目前期手续办理、施工挂网、合同签署等工作。	馨苑小区北侧规划路4月份完成招投标，5月份入场施工；济河路东段兵营北侧进行前期手续工作、勘察设计招投标、图审财评施工挂网工作；育新南街、羊角路等道路，完成施工许可证办理，6月底计划完工；北清河道口拓宽提升，4-5月进行土地手续办理、前期立项手续办理工作，6月进行勘察设计招投标工作。	馨苑小区北侧规划路7月份完工；济河路东段兵营北侧进行合同签署、施工许可办理、路面开挖、管网敷设等工作，9月管网敷设、回填；育新南街、羊角路等道路，完成路面铣刨摊铺等工作；北清河道口拓宽提升，7月进行图审、财评、施工挂网、合同签署、施工许可办理工作，9月进行路面开挖、管网敷设等工作。	济河路东段兵营北侧10月进行管网敷设、回填、硬化绿化等工作，11月全部完工；育新南街、羊角路等道路完工；北清河道口拓宽提升10月进行管网敷设、回填等工作，11月回填、硬化绿化后完工。
5	改善赞皇县第一中学
学生住宿条件	改善赞皇第一中学学生宿舍拥挤、设施陈旧、功能不全等突出问题，消除安全隐患，为学生打造整洁舒适、安全宜居的住宿环境，拟新建五层学生宿舍楼，宿舍楼总建筑面积达3413平方米，采用框架结构设计，严格遵循校园建筑安全规范与绿色建筑标准，整体布局科学合理、功能配套完善，可容纳688名学生舒心入住。	杜晓伟	教育局	3月份第一中学宿舍楼项目复工，内外装修开始施工，监理单位认真履职确保项目实施。	4月底第一中学宿舍楼完成2层内外墙抹灰。
5月底内外墙抹灰全部完工。
6月底内外墙涂料、地砖、墙砖完工，完成工程量90%。	7月底第一中学宿舍楼完成上下水管道、用电线路铺设。
8月底完成设备安装，工程全部完工。9月底完成第一中学宿舍楼项目验收工作并投入使用。
6	补齐农村基础设施

短板	对县域内8个基础设施薄弱村庄的街道、作业路、照明等设施实施提升改造，补齐制约村庄发展的短板弱项，进一步提升农村基础设施保障水平，项目实施后可惠及群众1.3万余人。	张晨光	农业
农村局	3月底完成项目立项、可研等前期工作。

4月份完成项目勘察、设计。
5月份完成财政评审、招投标工作。
6月底完成北羊角村、石嘴头村道路、照明工程，并开始赵家庄、严华寺、野草湾、王家坪、北王庄、上段村的道路硬化工程。

7-9月底，完成赵家庄、严华寺、野草湾、王家坪、北王庄、上段村6个村的道路硬化任务工程。	10月份完成验收。
11月份完成财政决算审核。
12月完成资金拨付。

7	解决高质量养老服务
供给不足问题	招募专业运营机构高标准运营赞皇县养老服务中心，推进嶂石岩、位昌两所敬老院规范化运营，完成邢郭敬老院提升改造，预计共新增养老床位约500张。通过补齐养老服务供给短板，持续健全县域养老服务体系。	刘冠然	民政局	养老服务中心2月6日发布招标公告，3月2日开标。
1月份位昌敬老院投入运营。

2月份开始对邢郭敬老院进行提升改造。
3月份为嶂石岩敬老院配备设施设备，在嶂石岩镇、黄北坪乡开展宣传引导特困人员入住。	4月份为赞皇县养老服务中心配置设施设备，5月底由专业运营机构高标准运营。
5月份帮扶指导位昌、嶂石岩敬老院日常运营工作，为服务对象提供优质安全的养老服务。
6月底完成邢郭敬老院提升改造。共计新增养老床位约500张。
8	提升龙门片区污水
处理

能力	新建日处理规模5000立方米的龙门片区污水处理站，项目建成后，将有效解决东江洞社区、西江洞社区、西龙门社区、尹家庄村、滨河上院小区、职教中心等区域污水排放难题，惠及周边2万余名群众。	宋利锋	住建局	雨污泵站、反应池主体结构完成，剩余部分预计5月中旬完成	一体化泵站（5月开工）、深度处理设备间（4月初开工）、高低压配电室（5月开工6月11日完成）、预处理设备间主体结构完成，雨污泵站、反应池设备安装完成。	7月底竣工交付。
9	关心

关爱

未成年人成长	一是强化心理疏导服务，聘请省一流心理专家团队，定期入校对7000余名初高中毕业生进行心理疏导，加强教师心理健康培训指导，提升其教育能力，指导学校做好心理健康监测；同时依托县心理咨询协会，在中高考前后为毕业生提供心理疏导服务，化解青少年叛逆期焦虑、抑郁等心理问题。二是深化法治教育培训，联合公检法司系统86名法治副校长组建讲师团，根据不同年龄段青少年认知特点，设置针对性教育课程，丰富授课形式，引导4万余名中小学生树立正确法治观念。三是优化家庭教育与关爱服务，举办“知子花开”家庭教育讲座12场，组织“爱心爸妈”结对关爱留守困境儿童集中暖心服务活动4场次。通过以上措施为学生健康成长、家庭幸福、社会和谐保驾护航。	杜晓伟	教育局
检察院
妇联	1月份开展“爱心爸妈”关爱服务活动1场；将心理健康保护纳入未检工作和法治副校长履职重点，坚持早识别、早干预、早疏导、早保护。召开座谈会，了解焦虑、困境未成年人的情况。
2月份开展“爱心爸妈”关爱服务活动1场；寒假放假前对全县中小学生集中开展法治宣传教育。
3月份举办“知子花开”家庭教育讲座2场；寒假开学后组织干警入校进行讲座。对全县中小学生集中开展法治宣传教育。

4月开展“ 国家安全·法治筑牢”主题月主题活动；举办“知子花开”家庭教育讲座2场；组织检察官到中小学讲授法治课。
5月开展“美好生活·民法典相伴”主题月主题活动；开展人格权保护、反欺凌、自我救助等法治教育；举办“知子花开”家庭教育讲座2场。
6月份完成初高中毕业生考前心理疏导工作；举办“知子花开”家庭教育讲座2场，完成总任务67%；重点就未成年人预防溺水及预防未成年人犯罪进行法治宣传。

7月暑假放假前对全县中小学生集中开展法治宣传教育；开展“爱心爸妈”关爱服务活动1场；预防未成年人犯罪进行法治宣传。
8月开展“爱心爸妈”关爱服务活动1场；未成年人防溺水宣传。
9月暑假开学后对全县中小学生集中开展法治宣传教育；举办“知子花开”家庭教育讲座2场；邀请家庭教育指导师对学生家长开展家庭教育指导课。

10月份完成心理健康测评，了解学生心理动向，并及时提供科学援助；举办“知子花开”家庭教育讲座1场；开展关心关爱困境儿童活动。
11月组织开展“119”消防宣传月活动；举办“知子花开”家庭教育讲座1场；
12月开展“学宪法讲宪法”系列活动；完成心理主题培训，为师生、家长提供科学有效的心理知识普及。

10	新建

龙门

片区

小学	新建龙门片区小学，2026年完成主体施工，2027年投入使用。总建筑面积为4890平方米，可提供优质学位540个，惠及龙门片区及周边居民，满足适龄学生就近入学需求，补齐区域公共服务短板，提升龙门片区配套综合实力，推动优质教育资源向片区延伸，为赞皇县经济社会高质量发展筑牢人才根基。	杜晓伟	教育局	成立项目专班，3月底前跑办项目前期手续，完成项目可行性研究报告批复。	4月底前完成项目规划设计，报规划委会审议。
5月底前完成项目勘察设计招标，初设审批。
6月底前完成项目土地手续、施工图设计预算、财政评审工作。	7月底完成施工施工招标，与施工单位完成项目施工合同签订。
8月底办理施工许可证、项目基础施工。9月底完成一层主体施工。	10月底前成项目2、3层主体施工。
11月底前督促施工单位完成项目4层主体施工。
12月底前督促施工单位完成项目主体施工。